ASIATOPIA 2015

ห้องสตูดิโอชั้น 4

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้ประสานงานโครงการ : นพวรรณ สิริเวชกุล

- นิทรรศการ จัด-ตั้ง-วาง-ฉับพลัน ; จุมพล อภิสุข			1 – 20 กรกฎาคม

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ ASIATOPIA#17/2015		18 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน

- โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินรุ่นเยาว์ ไทย – อินโดนีเซีย (Solo)		9 – 16  พฤศจิกายน

- จัด – ตั้ง – วาง – ฉับพลัน ; จุมพล อภิสุข

1 – 20 กรกฎาคม 2015

เวลาการติดตั้ง

29 – 30 มิถุนายน			ติดตั้งงาน

1 กรกฎาคม				เปิดงาน

2 – 10 กรกฎาคม			จุมพล แสดงสด

11 – 19 กรกฎาคม			ศิลปินรับเชิญ

วสันต์ สิทธิเขตต์ / สุรพล ปัญญาวชิระ /

ไพศาล เปลี่ยนบางช้าง/ สมพงษ์ ทวี’

จิตติมา ผลเสวก / มงคล เปลี่ยนบางช้าง

พดุงศักดิ์ คชสำโรง / วิชชุกร ตั้งไพบูลย์

นพวรรณ สิริเวชกุล

20 กรกฎาคม				เก็บงาน เคลียร์พื้นที่ทั้งหมด

วิธีการติดตั้ง

- ส่วนของนิทรรศการ เน้น ชุดที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่กล่าวขานและคนจดจำได้มากที่สุดคือชุด  ; เกลือ / ยืน / ลูกโป่ง

ภาพที่คิดไว้คือ

- ชุดเกลือใช้โต๊ะยาวปูผ้าขาวและโรยเกลือ ทำเป็นงานติดตั้งจัดวาง

พร้อมมีภาพประกอบชุดที่แสดงตามประเทศต่างๆ จัดแสดง

- ชุดยืน มีเก้าอี้(หวาย) และ ร่ม ติดตั้ง พร้อมฉายวิดีโอบนผนังงานที่เคยแสดงตามสถานที่ต่างๆ มาแล้ว โดยเก้าอี้จะถูกวางไว้ในตำแหน่งที่ ผู้ชม สามารถเดินเข้ามานั่งและถ่ายรูปซ้อนทับไปกับงานที่ฉายอยู่บนผนังได้

- ชุดลูกโป่ง ใช้โต๊ะปูผ้าขาว วางลูกโป่งสีแดง ที่ผ่านการเป่าแตกแล้ว บางส่วน และบางส่วนยังไม่แตก มีวีดีโอประกอบ ด้วยการใช้ เครื่องเล่น ดีวีดีขนาดเล็กตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง ฉายภาพต่อเนื่องของงานที่แสดงตามที่ต่างๆ ไล่เรียงกันไป

- โต๊ะหรือ... อุปกรณ์จัดแสดงผลงานที่ผ่านมาของคุณจุมพล ทำเป็นสมุดแฟ้ม เพื่อเปิดดู

อุปกรณ์บางส่วนที่เคยใช้ เช่น โดนัลดัก ,ขนเป็ด, ชุดสูทสีขาว(แขวนแบบติดตั้ง)

ภาพถ่ายงานรุ่นแรกๆ

ส่วนของการแสดงสด

- รับสมัครอาสาสมัครบันทึกภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง เพื่อประมวลผลและนำมาฉายในห้องแสดงงานวันต่อวัน ระหว่างที่ศิลปินออกไปทำงานข้างนอกห้อง

- ศิลปินหลักคุณจุมพล แสดงงานตั้งแต่วันที่ 2 – 10 กรกฎาคม โดยการทำงานเป็นลักษณะทำทุกวันต่อเนื่องวันละ 8 ชั่วโมง เมื่อจบแล้วจะมีงานติดตั้งจัดวางให้เห็นอยู่ต่อเนื่องไปอีก จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม

- วันที่ 11 – 19 กรกฎาคม เป็นการเชิญศิลปินศิลปะแสดงสดรุ่นแรกๆ ทำงานคนละ 1 วันทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของศิลปินแต่ละคน คุยรายละเอียดเมื่อใกล้ถึงวันงาน การสนับสนุนศิลปินรับเชิญ เป็นไปตามความเหมาะสมและวัสดุพื้นฐานเท่าที่ BACC สนับสนุนได้

***  ในส่วนจ้างทีมติดตั้ง อ้อ รับหน้าที่ หาคณะทำงาน พร้อมประสานงาน ส่วนพื้นฐานกับ ฟ้าในช่วงติดตั้งงานใน สตูดิโอ ชั้น 4 ***

ส่วนของหนังสือประวัติชีวิต ผลงาน และแนวคิดการทำงานศิลปะแสดงสดของจุมพล อภิสุข

และบทบันทึกศิลปะแสดงสดในประเทศไทยในช่วง 30 ปี

เนื้อหา

ส่วนที่ 1 เป็นการสัมภาษณ์และเก็บบันทึกภาพถ่ายผลงานของจุมพล อภิสุข  นับตั้งแต่เริ่มต้นเรียนศิลปะ เดินทางไปต่างประเทศ กลับมาเมืองไทย เริ่มต้นกิจกรรมทางศิลปะและมุ่งเน้นที่จะทำศิลปะแสดงสด

อ้างอิงถึงเหตุการณ์ช่วงต่างๆ รวมทั้งแนวคิดการทำงานศิลปะแสดงสด การเลือกใช้วัสดุ วัตถุ การหาความหมายของวัตถุที่นำมาทำงานศิลปะแสดงสด

ส่วนที่ 2  บันทึกศิลปะแสดงสดในประเทศไทยตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา รวมถึงทรรศนะของจุมพล อภิสุขต่อการทำงานศิลปะแสดงสดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กำหนดการปิดต้นฉบับ

- 15  มีนาคม ต้นฉบับภาษาไทย เสร็จสมบูรณ์ พร้อมส่งแปลภาษาอังกฤษ

- 15 – 30 มีนาคม เรียบเรียงรูปทั้งหมด เชคชื่อ ปี สถานที่ เครดิตผู้ถ่าย กับ พี่จุ๋ม

- 20 – 30 เมษายน ตรวจต้นฉบับทั้งไทยและอังกฤษ รอบที่ 1  / 2

- 1 – 10 พฤษภาคม ดูความเรียบร้อยต้นฉบับทั้งหมดหากมีการปรับแก้

- 11 – 30 พฤษภาคม จัดรูปเล่มต้นฉบับหนังสือ

- 1 – 5 มิถุนายน Proof สุดท้าย ก่อนส่งโรงพิมพ์

- 10 มิถุนายน ส่ง โรงพิมพ์ หนังสือ เสร็จสมบูรณ์ ก่อน 27 มิถุนายน

** เรื่องหาคนแปล ประสานงานกับ บิว ส่วนเรื่องคนจัด art work อ้อ หาเอง

โรงพิมพ์ ถ้าให้พิมพ์เองสามารถติดต่อโรงพิมพ์เองได้ **

งบประมาณ

- ค่าติดตั้งจัดแสดงนิทรรศการ + จ้างทีมติดตั้ง + บันทึกระหว่างงาน		120,000.-

- ค่าประสานงาน / เขียนบันทึกข้อมูลและรวบรวมผลงานเขียนต้นฉบับ  	  45,000.-

- ค่าออกแบบ แปลภาษาอังกฤษและจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่

หนังสือรวบรวมผลงานและแนวคิด จุมพล อภิสุข จำนวน 1,000 เล่ม 	100,000.-

- ค่าตอบแทนศิลปิน 10 คน x 2000						20,000.-

- ค่าจัดเลี้ยงวันเปิดงาน							10,000.-

รวม	295,000.- (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปียครั้งที่ 17/2015

18 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2015

2015 ศิลปินจากควิเบค เข้าร่วมเทศกาลเอเชียโทเปีย ริชาร์ด มาร์แตล  ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ของการเข้าร่วมกับเอเชียโทเปีย ทุกครั้งเขามักมีผลงานใหม่ๆ ที่น่าตื่นใจมานำเสนอให้ผู้ชมชาวไทยได้ขบคิดถึงวิธีการทำงานของเขาเสมอ

นอกจากนี้ เรายังได้เชิญกลุ่มศิลปินจากกลุ่ม Guyu Action เมืองซีอาน ประเทศจีน เข้าร่วมในเทศกาลเอเชียโทเปีย และศิลปินจากเมืองฉงชิ่ง และเฉิงตู ที่ต่างก็มีเทศกาลประจำเมืองของตัวเองและมีลักษณะเฉพาะของการทำงานที่ต่างกัน

เรายังได้ชักชวนศิลปินจากประเทศญี่ปุ่นที่สนิมชิดเชื้อกับศิลปินจีนอีกสองคน เข้าทำงานร่วมกันในปีนี้

และสุดท้ายคือ ศิลปินจากประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ เอเชียโทเปียต้องการนำเสนอความสัมพันธ์ในความขัดแย้งระหว่างจีนและญี่ปุ่น แม้ในทางการเมืองระหว่างประเทศยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ แต่ในด้านศิลปะและความเป็นมนุษย์นั้นผู้คนทั้งสองแผ่นดินต่างมีความคล้ายคลึงกัน และเพื่อยืนยันว่า พรมแดนของศิลปะนั้นได้ข้ามพ้นความขัดแย้งผลประโยชน์ทางการเมือง

และในปีนี้เอเชียโทเปียได้เชิญศิลปินไทยที่ทำงานศิลปะแสดงสดและเป็นพันธมิตรกับเอเชียโทเปียมาเนิ่นนาน เข้าร่วมทำงานกันอีกครั้ง.

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความต่อเนื่อง ศักยภาพและพัฒนา ศิลปะแสดงสดในประเทศไทย

- เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ของศิลปินศิลปะแสดงสดในระดับภูมิภาคเอเชียและยุโรป

- เพื่อสร้างผู้ชมศิลปะแสดงสด และศิลปินรุ่นใหม่ในสาขาศิลปะแสดงสด เพื่อต่อยอดขยายเครือข่ายการทำงานศิลปะแสดงสดออกไปให้กว้างขวางมากขึ้นในประเทศไทย

วันเวลาและสถานที่

17 – 27 ตุลาคม	2558			เฮือนแม่คำแปง บ้านน้ำครกใหม่ จังหวัดน่าน

ศิลปินพำนักและสร้างสรรค์ผลงาน

26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2558		ห้องสตูดิโอชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

3 – 10 พฤศจิกายน 2557			คณะวิจิตรศิลป์และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

- เฮือนแม่คำแปง บ้านน้ำครกใหม่ จังหวัดน่าน ศิลปินพำนัก และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ เช่น ดนตรีพื้นบ้าน , ช่างแกะสลักไม้ เป็นต้น

- ห้องสตูดิโอชั้น 4  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  ศิลปินเสวนา / ทำงานศิลปะแสดงสด

- คณะวิจิตรศิลป์และหอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสด บรรยาย และทำงานศิลปะแสดงสด

ความคาดหวังต่อผู้ชม

จังหวัดน่าน	200 คน

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ วันละ 200 คน 200 x 3 = 600 คน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  200 คน

ศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 19 คน

*รายชื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้ง *

ศิลปินจาก ควิเบค แคนาดา		2	คน

ศิลปินจาก ซีอาน จีน			5 	คน

- Jeremy Hiah				Singapore

- Shin-ichi Arai				Japan

- Liping					China

- He Chang Yao				China

- Megumi  Shimizu			Japan

- Surapol Phanyawachira		Thai

- Wichukorn Tangpaiboon		Thai

- Paisan  Plienbangchang		Thai

- Nopawan Sirivejkul			Thai

- Vasan Sittiket				Thai

- Mongkol Plienbangchang		Thai

- Jittima Pholsawek			Thai

กำหนดการ

17 ตุลาคม		ศิลปินเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ

18 ตุลาคม		เดินทางไปจังหวัดน่าน   (โดยเครื่องบิน ถ้าจองตั๋ว โปรโมชั่นทัน)

19 ตุลาคม		ดูพื้นที่แสดงงานที่ศูนย์โจ้โก้

20 ตุลาคม		เดินรอบหมู่บ้าน / เยือนวัดภูมินทร์ / ชมตลาด

21 ตุลาคม		เตรียมงานที่บ้านน้ำครก

22 ตุลาคม		เตรียมงานที่บ้านน้ำครก

23 ตุลาคม		ทำงานศิลปะแสดงสดที่ศูนย์โจ้โก้

24  ตุลาคม		สรุปงาน

25 ตุลาคม		กลับกรุงเทพฯ (โดยรถ Bus สมบัติทัวร์)

26 ตุลาคม		พักผ่อน เข้าพักที่โรงแรมรีโน

27 ตุลาคม		นำชมหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่ BACC

28 ตุลาคม		เตรียมงาน

29 ตุลาคม		ศิลปินเสวนา –  Guyu Action ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะแสดงสดในเมืองซีอาน ประเทศจีน

*** ต้องการอาสาสมัครล่าม จีน – ไทย *** (ห้องบรรยาย .....)

ทำงานศิลปะแสดงสดที่สตูดิโอชั้น 4

30 ตุลาคม		พิธีเปิดเทศกาลเอเชียโทเปีย กล่าวเปิดงานโดย ผู้อำนวยการหอศิลปกรุงเทพฯ				BACC / งานแสดงศิลปะแสดงสด

31 ตุลาคม		ทำงานศิลปะแสดงสดที่สตูดิโอชั้น 4 หอศิลป์กรุงเทพฯ

1   พฤศจิกายน		ทำงานศิลปะแสดงสดที่สตูดิโอ ชั้น 4 หอศิลปกรุงเทพฯ

2 พฤศจิกายน		เก็บงาน/ปรับสภาพพื้นที่ /จบการทำงานที่กรุงเทพฯ

3 พฤศจิกายน		ศิลปินบางส่วนเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่

4 พฤศจิกายน		สำรวจพื้นที่ / ดูกิจกรรมศิลปะที่เชียงใหม่

5 – 7 			ฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสด / บรรยาย ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8  พฤศจิกายน		แสดงงานศิลปะแสดงสด

9 พฤศจิกายน		สรุปงาน

10 พฤศจิกายน		จบงานที่เชียงใหม่

งบประมาณ ASIATOPIA 16/2014

งบประมาณที่ต้องการการสนับสนุนจาก BACC

- งบประมาณสนับสนุนการเดินทางภายในประเทศของศิลปิน

กรุงเทพฯ – น่าน – กรุงเทพฯ จำนวน  10 คน	10 x 2000			20,000.-

กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ จำนวน  6 คน	  6 x 2500		15,000.-

- ที่พักศิลปิน

ที่กรุงเทพฯ  7 x 9 x 1600							100,800.-

ที่เชียงใหม่  3 x 500 x 7							  10,500.-

- ค่าตอบแทนศิลปินทำงาน 17 x 4,500					  76,500.-

- อุปกรณ์แสดงงานศิลปินเหมาจ่ายรวม					  20,000.-

- ค่าตอบแทนภัณฑารักษ์ – ประสานงาน					  20,000.-

- อาสาสมัคร  2 คน

550 x  5 x 2								    5,500.-

- จัดเลี้ยงวันเปิดงาน ****

- อาหารเหมาจ่ายจากจำนวนศิลปินและทีมงานรวม 30 คน			    15,000.-

รวม   283,300.-  (สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

** ขอปรึกษาทีมงาน BACC ว่า งบกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ สามารถได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายการศึกษาได้มั้ยคะ เพราะเป็นงบการศึกษา ศิลปินเดินทางไปอบรมและบรรยายให้

นักศึกษาที่ม.เชียงใหม่ค่ะ **

- โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินรุ่นเยาว์ ไทย – อินโดนีเซีย (Solo)

Workshop and Performance Art  ; in Solo Indonesia

9 – 16 พฤศจิกายน 2015

นับแต่ปี 2012 เอเชียโทเปีย ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโครงการปฏิบัติการศิลปะแสดงสดมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2015 เรามีความคาดหวังจากส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดศิลปินรุ่นใหม่ในวงการศิลปะแสดงสดเพิ่มจากเดิมที่เราสามารถนำศิลปินรุ่นใหม่อย่าง พิชนันท์ สอนเย็น ก้าวเข้าสู่เวทีเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติในงาน Meta Live 2014 ที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีนได้สำเร็จ

ในปีนี้เราต้องการเพิ่มความเข้มข้นของการทำงานศิลปะแสดงสด มุ่งเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่เพิ่มจากเดิม และเล็งเห็นว่า ควรมีการพัฒนาต่อยอดการฝึกทักษะให้เข้มข้นมากขึ้น ด้วยการคัดเลือกบุคคลจำนวน 4คน เพื่อไปทดลองทำงานศิลปะแสดงสด – แลกเปลี่ยน เรียนรู้ กับศิลปินหญิงนานาชาติ และได้เผยแพร่กิจกรรมทางการศึกษาของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ณ เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซียในเทศกาล Undisclosed Territory Performance Art Event  ณ Studi Plesungan ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 9 – 16 พฤศจิกายน 2015 นี้

ทั้งนี้เทศกาล Undisclosed Territory จัดขึ้นโดยศิลปินหญิง Melati Sinyadarmo ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ในปีนี้เป็นครั้ง 9 เธอได้เชิญศิลปินจากนานาประเทศทั่วโลก เข้าร่วมเทศกาลนี้ที่บ้านเกิดของตัวเอง ในบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน เสวนา  ฝึกปฏิบัติการศิลปะแสดงสด และ ทำงานศิลปะแสดงสด

ระยะเวลา 9 – 16 พฤศจิกายน 2015

9 พฤศจิกายน 			เดินทางถึงเมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย

10 – 15 พฤศจิกายน		ร่วมกิจกรรมกับเทศกาล Undisclosed Territory

Workshop  / Artists Talk / Bacc Information

Performance Art

16 พฤศจิกายน			เดินทางกลับ

ศิลปินที่ร่วมสังเกตการณ์และทำงานศิลปะแสดงสด

(ทั้งนี้รายชื่อเป็นไปตามการเชิญของทางเทศกาล)

- นพวรรณ สิริเวชกุล

- รินญาภัทร์  นิธิภัทรนันท์

- อิ่มหทัย สุวัฒนศิลป์

- สรีนา สัตถาผล

- (เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)

งบประมาณ

สนับสนุนค่าเดินทางและที่พัก (ส่วนหนึ่ง) กรุงเทพฯ  - โซโล อินโดนีเซีย

คนละ 20,000 x  4							80,000.-

รวมทั้งสิ้น  แปดหมื่นบาทถ้วน

สิ่งที่จะได้รับจากการร่วมงานครั้งนี้

- ศิลปินหน้าใหม่ของไทยได้ร่วมเทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ

- ผู้สอนศิลปะแสดงสดในประเทศไทยได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้

- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เผยแพร่กิจกรรมและสร้างเครือข่ายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ได้ประสบการณ์ทางด้านศิลปะแสดงสดจากอาเซียนและสากล เพื่อมาปรับใช้ในการ

บริหารกิจกรรมภายในหอศิลป์ฯ เพิ่มขึ้น