สรุปประชุมครั้งที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๕๔
ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น ๑ กรมควบคุมโรค 
วาระที่ ๑ รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ ๒  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
· ทีมวิชาการ  มีสรุป Plenary ๓ เรื่อง 
· Symposium ๒๕ เรื่อง
· Skill building ๑๓ เรื่อง
· ส่วนจำนวนการนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ยังไม่ได้ข้อสรุป
· ห้องวิชาการ Symposium และ Skill building  ปิดรับการนำเสนอผลงานแล้ว 
· จะมีการจัดสรรโควตาลงทะเบียนให้คณะทำงานที่มีรายชื่อแจ้งมาภายหลัง  ประมาณ ๕๐๐ ที่นั่ง  หากคณะทำงานมีรายชื่อเพิ่มเติมให้รีบแจ้งกลับมาที่ผู้จัด
(ส่วนนี้พี่อ้อยช่วยเติมด้วยค่ะ) 
เรื่องพิจารณา
· กิจกรรมฉายหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการท้องไม่พร้อม ในเวลา ๓ ชั่วโมง ที่เสนอโดยองค์การแพธ  คณะทำงานด้านเนื้อหาได้ใส่กิจกรรมไว้ในโปรแกรมห้องวิชาการ ๒ รอบ/วัน(เช้า-บ่าย) เนื่องจากเกรงว่าจะไม่มีห้องในลานกิจกรรมและอาจไม่เหมาะกับการฉายหนัง
ข้อเสนอ
· ให้คงตารางห้องฉายหนังตามเวลาที่ระบุไว้ในตาราง  โดยขอให้องค์การแพธ ประสานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายต่างๆที่มีความสนใจจะนำหนังมาฉาย และจัดโปรแกรมหนังลงตามตารางเวลาที่มี
· เสนอให้นำหนังที่โดนห้ามฉาย หรือหนังที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ เพศวิถี มาฉาย( Insect in the backyard)

เรื่องที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

มีการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดรูปแบบกิจกรรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม ซึ่งคณะทำงานที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ได้รายงานความคืบหน้าดังนี้ 
หมู่ ๑ ลานเรียนรู้
๑ ลานผลงานวิชาการ
· นำเสนอโปสเตอร์บทคัดย่อ
· Anti AIDS    ได้บอร์ด ๑๕ บอร์ด   (นักเรียน ๕๐๐ คน) 
· ชมรมจิตอาสาฯ  
ข้อเสนอ 
· โป้ง ฟ้าสีรุ้งประสานกับเครือข่ายจิตอาสาเพื่อนพึ่งภายามยาก มี๒๓ โรงเรียนในเครือข่าย ขอทราบรายละเอียดจำนวนพื้นที่ (เต็นท์ บูธ และจำนวน)  ได้ส่งโครงการมาให้ตรงกลางแล้ว  
· มีบอร์ดตามขนาด ๑x ๒.๔ เมตร  ที่สามารถติดผลงานทั้งสองด้านได้    ชมรมจิตอาสาได้ ๑๒ บอร์ด  ๒๔ ด้าน  + บอร์ดนำเสนอ ขึ้นอยู่กับชมรมจะดีไซน์ แล้วแจ้งให้ออกาไนเซอร์ทราบในรายละเอียด 
· กิจกรรมนี้ให้ติดบอร์ดโรงเรียนละ ๑ ด้าน  
เรื่องพิจารณา 
· เนื่องจากส่วนกลางจะมีสนับสนุนค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง เท่านั้น ส่วนการสนับสนุนค่าพาหนะในกรุงเทพ  ของทีมชมรมจิตอาสา  นักเรียน๕ +อาจารย์๑ คน   (จะนัดประชุมกับชมรมวันที่ ๑๔ ก.พ. )  ได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลกแล้ว
· ชมรมจิตอาสา ขอการสนับสนุนค่าเดินทางในกรุงเทพฯสำหรับแกนนำ  ประมาณ ๕ คน
ข้อเสนอ
· พิจารณาใช้งบที่จัดสรรทำกิจกรรมในฮอลล์ ๙  เป็นค่าเดินทางให้ทีมชมรมให้กับชมรมจิตอาสา 
· จัดทำกระเป๋าลงทะเบียนสำหรับนักเรียนเช่นเดียวกับทีมนักเรียนโครงการ Academy 

๒ ซุ้มนิทรรศการ   
· มีองค์กรหน่วยงานต่างๆ เสนอแจ้งจำนงจัดบูธนิทรรศการจำนวน ๕๐ หน่วยงาน  เมื่อเช็คข้อมุลแล้วพบว่าแบบฟอร์มของ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.) ตกหล่นไป
ข้อเสนอ
· ให้พื้นที่ สคส. เข้ามาจัดแทน  บูธของRed ribbon Award  โดยให้ฝ่ายออกาไนเซอร์จัดหาพื้นที่เฉพาะสำหรับRedribbon ออกไปต่างหาก 
๓ จัดแสดงรางวัล Red Ribbon Award 
· ให้ใช้งบประมาณค่าเดินทางสำหรับทีมองค์กรที่มาจากต่างจังหวัดในงบประมาณที่ให้กพอ.    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
· คณะทำงานเป็นผู้รวบรวมเนื้อหาให้ออกาไนเซอร์เป็นคนจัดทำข้อมูลชุดนิทรรศการ
๔ นิทรรศการประวัติศาสตร์ถุงยางอนามัย 
· คณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบทำสื่อ ข้อมูลประวัติศาสตร์ และจัดแสดงถุงยาง
· บริษัทออกาไนเซอร์รับจัดหาจัดสถานที่ พื้นผนังสำหรับติดภาพและ สื่อ 
หมายเหตุ ให้ออกาไนเซอร์  พิจารณาเรื่องจัดสถานที่สำหรับนิทรรศการประวัติศาสตร์ถุงยางอนามัย และจัดแสดงผลงาน Red Ribbon Award แยกออกต่างหากจากบูธนิทรรศการ
๕ ซุ้มสอวพ.
· กลุ่มโรคระบาด และสอวพ.ร่วมจัด
หมู่ที่ ๒ ลานประชาคม 
๖  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บนเวที (รูปแบบการนำเสนอบนเวทีคือ การแสดง  ละคร  หรือTalkshow ที่ดึงดูความสนใจ)
๗ กิจกรรมบริเวณลานกิจกรรม  (เน้นกิจกรรมเคลื่อนไหว สร้างการมีส่วนร่วมกับคน)
ประเด็นพิจารณา
· กิจกรรมนำเสนอและอภิปราย ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องเนื้อหา และวิทยากรที่จะขึ้นพูดอภิปราย
· หัวข้ออภิปรายควรนำเสนอเนื้อหาให้คนมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมที่เคลื่อนไหวได้   หากบางหัวข้ออภิปรายยาวเกินไป  ควรทำให้กระชับสั้นลง
· เสนอให้บางหัวข้ออภิปรายใช้พื้นที่เวทีลานกิจกรรม
ข้อสรุป
· กิจกรรมที่ ๖ และ ๗  ให้ดูตารางจำแนกกิจกรรมประกอบ 
· สอวพ.จะทำหนังสือชี้แจงไปถึงกิจกรรมที่ ๑-๔ ให้ขอปรับเวลาอยู่ที่ ๔๐ นาที และรวมกิจกรรมอื่นๆ ที่ขอให้ปรับเวลาในการทำกิจกรรมกระชับมากขึ้น เพื่อให้ทุกกิจกรรมได้นำเสนอทั้งหมด  
· ผู้อภิปรายในลานกิจกรรมจะได้รับการดูแลค่าวิทยากร ค่าเดินทาง ที่พัก เช่นเดียวกับวิทยากรที่นำเสนอในห้องวิชาการ โดยสอวพ.จะประสานกับหน่วยงานที่เสนอขอจัดกิจกรรมให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนวันที่ ๑๔ ก.พ.นี้ 
· เพิ่มเติมกิจกรรมวงดนตรีของวงปลาดาว โดยPSI (ได้ส่งอีเมล์แบบฟอร์มให้แล้ว) 
· กิจกรรมวาดรูปศิลปะของกลุ่มเราเข้าใจ จะใช้พื้นที่ทำกิจกรรมตลอดงาน
· ขอให้คณะทำงานพิจารณาให้มีค่าตอบแทนให้กับนักแสดง และการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ เช่นเดียวกับผู้นำเสนอ/อภิปราย คณะทำงานจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างละเอียดประกอบข้อมูลงบประมาณที่มีอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป  
· ตารางเวลาในลานกิจกรรม  /เวทีในแต่ละวัน (รวมช่วงพักเที่ยง) 
· วันที่ ๒๙ มี.ค. เริ่มตั้งแต่  ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
· วันที่ ๓๐ มี.ค. เริ่มตั้งแต่  ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. (หลังจากนี้จะมีกิจกรรมสรุปงานและงานเลี้ยงขอบคุณ  จนถึง ๑ ทุ่ม) 
· วันที่ ๓๑ มี.ค.  ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
· โป้ง ฟ้าสีรุ้ง จะช่วยรับทำร่างกำหนดการลานกิจกรรม และเวทีประชาคม   เสนอคณะทำงานชุดเล็กภายใน  ๑๕ ก.พ. ๕๔  (ร่าง)  และเสนอต่อคณะทำงานหลักภายในวันที่ ๒๑ ก.พ. 
· ทีมประสานงานหลัก 
· ผู้ประสานงานเวที / โป้ง ฟ้าสีรุ้ง
· ผู้ประสานงานลานกิจกรรม / ต้าร์ วันเฉลิม ฟ้าสีรุ้ง 
· ผู้จัดการลานกิจกรรม (รับผิดชอบเฉพาะส่วนลานกิจกรรม และลานประชาคม) กันทิมา เพชรคง
· ขอให้สอวพ.ประสานกับรถโรงแรมเรื่องเพิ่มเวลารถรับส่งขากลับ ให้มีเที่ยวหลัง ๑๘.๐๐ น. ด้วย  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมช่วงเย็นได้(โดยเฉพาะเย็นวันที่ ๓๐ มี.ค.) 
· จัดทำลิสต์รายชื่อคณะทำงาน เป็นแผ่น A4  แจกคณะทำงาน และติดไว้ในห้องคณะทำงานเพื่อการติดต่อสื่อสาร
หมู่ที่ ๓ กาดมั่ว
รูปแบบ  พื้นที่ ๒x๒ เมตร   พื้นที่โล่ง 
· มีพื้นที่จัดให้ทั้งหมด ๒๐ ร้าน
· มีเสนอมา ๑๐ ร้าน   
· เสนอเพิ่มเติม
· ฟ้าสีรุ้งขอเพิ่ม ๑ ร้าน 
· แอคเซสเชียงราย  (กลุ่มเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี ) จำหน่ายสร้อยลูกปัด 
· บำราศนราดูร /กลุ่มแสงเทียนเพื่อชีวิต  สอวพ.ประสานกับรพ.ที่มีกลุ่มผู้ติดเชื้อ  ตอบรับมาไม่เกินวันที่ ๑๗ ก.พ. หากยังมีพื้นที่เหลือ  ก็เปิดให้ร้านค้าเอกชนเข้ามาประมูล 
ลานพักพิงอิงใจ และห้องคณะทำงาน มีจัดห้องให้ ๒ ห้อง ติดกัน
· ห้องคณะทำงาน  จะมีคอมพิวเตอร์ ๑ ชุด พร้อมปรินเตอร์ 
· ห้องพักผ่อน จะมีโต๊ะ เก้าอี้นั่งพักผ่อน พร้อมกาแฟ ของว่างประจำวัน 
· ให้ฝ่ายไอทีของสวพ.  จัดหาวิธีการที่ทำให้เครื่อง PC ใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ท เชื่อมสัญญาณกับอินเตอร์เน็ท/ปริ้นเตอร์ได้  (เครื่องPC ควรทำเป็นแชร์เซิร์ฟเวอร์  โดยใช้วิธีซื้ออินเตอร์เน็ทจุดเดียวแล้วมาแชร์กันเอง) 
หนังสือพิมพ์
· ขอให้ทางทีมผู้จัดรวมเรื่องการจักหาอินเตอร์เน็ทให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างน้อย ๔ เครื่อง 
· คณะทำงานสื่อกับคณะทำงานลานกิจกรรมใช้ห้องร่วมกัน 
· ออฟ :  off_naruk3299@hotmail.com  ฝ่ายไอทีของสอวพ.
· คณะทำงานประสานเรื่องสถานที่พักสำหรับทีมสื่อใกล้กับเมืองทองธานี (ให้สอบถามข้อมูลกับคุณอ้อยทองกร)  โดยใช้งบประมาณค่าที่พักจากโครงการของกพอ. 
กิจกรรมรณรงค์สาธารณะ  วันที่ ๓๐ มีนาคม   เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 
ผู้ประสานงานสถานที่จัดกิจกรรม :  คุณแหม่ม สอวพ.  
ผู้ประสานงานทีมรณรงค์ :  ญาธิป  คข.ผู้ติดเชื้อ 

ข้อเสนอ
· ขอให้คณะทำงานจัดหารถรับส่ง  เนือ่งจากรถของสอวพ. มีการใช้งานมาก อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้คณะทำงานได้ 
· ประสานงานเพื่อขอถุงยาง ประมาณ ๒๐,๐๐๐ ชิ้น  โดยมอบหมายให้คุณแหม่ม สอวพ. เป็นผุ้ประสานงานขออนุเคราะห์ถุงยางอนามัย 
· ถุงยางอนามัย “คิด กันไว้”  แจ้งขอไปที่ สวท.  (มีสตอคเดิมเหลืออยู่) 
· ติดต่อที่ คุณจันทนา กลุ่มงานเภสัชของสำนักเอดส์ฯ 
· ประสานกับสสจ.นนทบุรี 
· เชิญทีมสสจ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ชวนทีมอาสาสมัครเป็นทีมร่วมรณรงค์ด้วย   โดยขอให้คณะทำงานประสานงานให้รายละเอียดและข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อสื่อสารกับทีมสสจ.นนทบุรีต่อไป 
ความคืบหน้าเรื่องงบประมาณ
· สอวพ. มีงบประมาณสนับสนุน  150,000 บาท (กิจกรรมรณรงค์ 100,000 บาท และกิจกรรมเวทีประชาคม 50,000 บาท)
· กพอ.ได้พัฒนาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม 
· กรมควบคุมโรค  200,000 บาท (กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอโครงการและทำสัญญา) 
· ภาคียูเอ็นเอดส์และองค์กรนานาชาติ  ในเบื้องต้นมีหน่วยงานสนใจจะสนับสนุน ๒ หน่วยงาน(ยูเอ็นเอฟพีเอและองค์การแพลน จำนวนหนึ่ง   ยังต้องระดมทุนกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม คาดว่าจะทราบผลชัดเจนในภายในเดือนก.พ.นี้ 
ประชุมครั้งถัดไปวันที่ ๑ มีนาคม ๕๔  ที่กระทรวงสธ. 
